## Лист1
Прошу Вас включить в план работ ОЭП на 4 квартал 2002 г. следующие заказы ОЭФ:
№ п.п | Наименование заказа. | Срок выполн. кв. | Объем работ и источник финансир. |  |  | Номер заказа | Тредоемк. планир н\ч. | Выполн. Норм.час | План на 4 квартал
|  |  | ОД | Целев. | Прим.
Лаборатория ЭСП, нач. лаб. Образцов В.Ф.
1. | Детали для детекторов уст-ки ИСТРА | 1- 4 | 1000 |  |  | 101\560 | 593 | 228 | 365
2. | Фильтр | 4 | 8000 |  | Проект | 101\576 | 333.9 | 10.9 | 323
3.
Всего: |  |  | 9000 | 0 |  |  |  |  | 688
Лаборатория № 1, нач. лаб. Лансберг Л. Г.
1. | Изгот. черенковск. детектора для уст-ки "ОКА" ( механосборочн. работы) |  | 2000 |  | Проект
Всего: |  |  | 2000 | 0
Лаборатория № 2, нач. лаб. Донсков С. В.
1. | Изготовление кассеты ECAL 1. | 3 | 8160 |  | COMPASS | 101\526 | 8460 | 1095 | 2520
2. | Детали для детекторов уст-ки ГАМС | 4 | 2000 |  |  | 101\10526 | 428 | 267.7 | 160
3. | Детали коллиматора | 2-4 | 8000 |  | Проект | 101\580 | 32.3 | 29.4 | 2
Всего: |  |  | 18160 | 0 |  |  |  |  | 2682
Лаборатория №8, нач. лаб. Крышкин В.И.
1. | Пучковые годоскопы и мониторы | 3 | 200
2. | Рек. сист. пов.детект. и магнита уст. ФОДС | 4 | 1200
3. | Экспресс работы по установке ФОДС | 1 - 4 | 600
4. | Изг. приспособл. и доработка дет.мегата-в | 1 - 4 |  | 1000 | ГК14 (БАК)
Всего: |  |  | 2000 | 1000
Лаборатория № 6, нач. лаб. Уханов М.Н.
1. | Детали источника питания | 2 | 500 |  | СПИН | 101\572 | 245 | 118 | 130
2. | Площадка для обслуживания мишени | 2 | 1350
3. | Труба откачки гелия | 2 | 1300
4. | Зоготовки для обвязки насосов | 2 | 300
5. | Трубопровод для отработанного гелия | 2 | 260
6. | Поставка под годоскоп. | 1 | 400
7. | Защитная вставка | 1 | 250
8. | Пластина к магниту | 1 | 300
9. | Сварка защитных блоков | 1 | 400
10. | Изготовление стенда и стоек электроники | 2 | 1500
Всего: |  |  | 6560
Лаборатория № 7, нач. лаб. Деревщиков А.А.
1. | Подставка для эл. магнита поляриз. миш."Джин" | 1- 4 | 500
2. | Модерн. электро магн. калориметра ЧСПП-720 | 1- 4 | 500
3. | Модернизация пучковой аппаратуры канала №14 | 1- 4 | 300
Всего: |  |  | 1300 | 0
Группа КНВ, руководитель Моисеев А.М.
1. | Изготовление модулей АТК | 3 - 4 |  | 10000 | АТЛАС
2. | Изготовление деталей для уст. СВД | 3 - 4 | 500
Всего: |  |  | 500 | 10000
Лаборатория № 4 нач. лаб. Рыкалин В.И.
1. | Изгот. узлов и дет. для вакумн постов и печей. | 1 - 4 | 400
2. | Механосборочные работы | 1 - 4 | 250
Всего: |  |  | 250 | 0
Итого по подразделению |  |  | 39770 | 11000 |  |  |  |  | 3500
| Начальник ОЭФ | В.Ф. Образцов |  |  |  | В.Ф. Образцов
ОТДЕЛ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ФИЗИКИ
« » 2002г. 355- /